## Sheet1
プロジェクト名 |  | チーム源田 | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
チーム立ち上げ
|  | どんな物を作成したいか仮案 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | ２案
|  | ペルソナ設定 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 終了
要件定義
|  | 制作内容(おおまかな制作物) | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-02
|  | スケジュール決め |  | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-02
|  | システム、機能の細分化 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-05
| 外部設計 |  | 石戸
|  | 画面還移図作成 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
|  | 外部設計書 | 川口・小神野（主） | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能一覧 | 古川（主） | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | DB定義書 | 石戸（主） | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
| 内部設計 |  | 上野
|  | ファイル構成一覧 |  | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 様子見ながら | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09; 2023-06-12 to 2023-06-23
| プログラミング |  | 全員 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 様子見ながら | bar: 2023-06-12 to 2023-06-23
| 単体テスト |  | 小神野 | 2023-06-19 | 2023-06-23
| 結合テスト |  | 小神野 | 2023-06-19 | 2023-06-23
| 総合テスト |  | 小神野 | 2023-06-26 | 2023-06-28
| 発表の準備 |  | 川口 | 2023-06-12 | 2023-06-28
発表会 | bar: 2023-06-30
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java
java