## 全体進捗管理
プロジェクト名 | チーム源田 | 開始日 | 2023-06-01
|  | 終了日 | 2023-06-30
タスク |  |  | 予定 |  | ステータス | 進捗(％) | 担当者 | 工数 | 工数 積算 | ６
カテゴリ(担当) | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[10 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
チーム立ち上げ | どんな物を作成したいか仮案 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 終了
| ペルソナ設定 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 終了
要件定義 | 制作内容(おおまかな制作物) |  | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 |  | 全員
| スケジュール決め |  | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: ６ 2 金
| システム、機能の細分化 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 終了 | bar: ６ 2 金
外部設計(石戸) | 画面還移図作成 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了
| 外部設計書 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 |  | 川・小 | bar: ６ 6 火 to ６ 7 水
| 機能一覧 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 |  | 古川 | bar: ６ 6 火 to ６ 8 木
| DB定義書 |  | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 終了 |  | 石戸 | bar: ６ 6 火 to ６ 8 木
内部設計(上野) | ファイル構成一覧 |  | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 終了
プログラミング(全員) | 進捗を確認 |  | 2023-06-12 | 2023-06-21 | 作業中 |  | 全員 | bar: ６ 1 木 to ６ 16 金; ６ 19 月 to ６ 23 金
| PWResetServlet.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 終了 | 100 | 川口 | 2 | 2 | bar: ６ 12 月 to ６ 13 火
| ReportServlet.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 確認中 | 75 |  | 2 | 1.5 | bar: ６ 12 月 to ６ 13 火
| POSTERDao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 12 月 to ６ 13 火
| REPORTDao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 13 火 to ６ 14 水
| POSTER.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 13 火 to ６ 14 水
| REPORT.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 13 火 to ６ 14 水
| pwReset.jsp |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 13 火 to ６ 14 水
| common.js |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 作業中 | 50 |  | 4 | 2 | bar: ６ 19 月 to ６ 22 木
| common.css |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 作業中 | 50 |  | 4 | 2 | bar: ６ 19 月 to ６ 22 木
| board.css |  | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 作業中 | 50 |  | 4 | 2 | bar: ６ 19 月 to ６ 22 木
| SQServlet.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 100 | 石戸 | 3 | 3 | bar: ６ 14 水 to ６ 16 金
| USER_INFODao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 100 |  | 3 | 3 | bar: ６ 12 月 to ６ 14 水
| LOGIN_USER.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 13 火
| USER_INFO.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 13 火
| sq.jsp |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 14 水
| reply.jsp |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 作業中 | 50 |  | 2 | 1 | bar: ６ 19 月 to ６ 20 火
| poster.css |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 作業中 | 50 |  | 4 | 2 | bar: ６ 19 月 to ６ 22 木
| PWServlet.java |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 100 | 目崎 | 1 | 1 | bar: ６ 12 月
| PosterServlet.java |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 12 月
| SettingServlet.java |  | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 確認中 | 75 |  | 3 | 2.25 | bar: ６ 14 水 to ６ 16 金
| HASHTAGSDao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 13 火 to ６ 14 水
| HASHTAGS.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 13 火
| login.jsp |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 12 月
| pw.jsp |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 12 月
| setting.jsp |  | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 確認中 | 75 |  | 1 | 0.75 | bar: ６ 13 火
| poster.jsp |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 作業中 | 50 |  | 1 | 0.5 | bar: ６ 19 月
| afterLogin.js |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 作業中 | 50 |  | 3 | 1.5 | bar: ６ 19 月 to ６ 21 水
| list.css |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | 未着手 | 0 |  | 3 | 0 | bar: ６ 19 月 to ６ 21 水
| LoginServlet.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 終了 | 100 | 上野 | 5 | 5 | bar: ６ 12 月 to ６ 16 金
| TopServlet.java |  | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 確認中 | 75 |  | 2 | 1.5 | bar: ６ 12 月 to ６ 13 火
| top.jsp |  | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 確認中 | 75 |  | 1 | 0.75 | bar: ６ 12 月
| report.jsp |  | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 作業中 | 50 |  | 2 | 1 | bar: ６ 16 金; ６ 19 月
| beforeLogin.js |  | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 作業中 | 50 |  | 3 | 1.5 | bar: ６ 20 火 to ６ 22 木
| setting.css |  | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 作業中 | 50 |  | 2 | 1 | bar: ６ 22 木 to ６ 23 金
| USER_SQDao.java |  | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 終了 | 100 | 小神野 | 2 | 2 | bar: ６ 12 月 to ６ 13 火
| ANIMALDao.java |  | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 16 金; ６ 19 月
| USER_SQ.java |  |  |  | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 14 水 to ６ 15 木
| ANIMAL.java |  |  |  | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 14 水 to ６ 15 木
| IDServlet.java |  |  |  | 終了 | 100 | 古川 | 2 | 2 | bar: ６ 12 月 to ６ 13 火
| INFODisplayServlet.java |  |  |  | 終了 | 100 |  | 4 | 4 | bar: ６ 13 火 to ６ 16 金
| CATEGORYDao.java |  |  |  | 終了 | 100 |  | 3 | 3 | bar: ６ 12 月 to ６ 14 水
| REPLYDao.java |  |  |  | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 12 月
| CATEGORY.java |  |  |  | 終了 | 100 |  | 3 | 3 | bar: ６ 12 月 to ６ 14 水
| REPLY.java |  |  |  | 終了 | 100 |  | 1 | 1 | bar: ６ 13 火
| id.jsp |  |  |  | 終了 | 100 |  | 2 | 2 | bar: ６ 12 月 to ６ 13 火
| INFODisplay.jsp |  |  |  | 終了 | 100 |  | 4 | 4 | bar: ６ 13 火 to ６ 16 金
| ReplyServlet.java |  |  |  | 確認中 | 75 |  | 2 | 1.5 | bar: ６ 19 月 to ６ 20 火
| login.css |  |  |  | 作業中 | 50 |  | 3 | 1.5 | bar: ６ 19 月 to ６ 21 水
単体テスト |  |  |  |  | 終了 | 100 | 小神野 | 8 | 8 | bar: ６ 12 月 to ６ 16 金; ６ 19 月 to ６ 21 水
結合テスト |  |  |  |  | 終了 | 100 |  | 8 | 8 | bar: ６ 12 月 to ６ 16 金; ６ 19 月 to ６ 21 水
総合テスト |  |  |  |  | 確認中 | 75 |  | 8 | 6 | bar: ６ 12 月 to ６ 16 金; ６ 19 月 to ６ 21 水
発表の準備 |  |  |  |  | 未着手 |  | 川口 | bar: ６ 26 月 to ６ 29 木
[5 empty] | 未着手 |  |  | 131 | 107.25
発表日 |  |  |  |  | 未着手 |  |  |  | 0 | bar: ６ 30 金

## プログラミング進捗
No | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 状況 | 単体テスト | DＡＯ結合 | 他ファイル結合 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 金
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了 | 済 | 済 | 済
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 終了 | 済 |  | 済
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了 | 済 | 済 | 済
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 終了 | 済 | 済 | 済
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 終了 | 済 | 済 | 済
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 終了 | 済 | 済 | 済
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | ReplyServlet.java | 投稿内容とそれに返信を行うページを呼び出す | 古川 | 確認中
10 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了 | 済 | 済 | 済
11 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 確認中
12 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了 | 済
13 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 終了 | 済
14 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了 | 済
15 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 終了 | 済
16 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 終了 | 済
17 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 終了 | 済
18 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 終了 | 済
19 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了 | 済
20 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 終了 | 済
21 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了 | 済
22 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了 | 済
23 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了 | 済
24 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 終了 | 済
25 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了 | 済
26 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了 | 済
27 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了 | 済
28 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了 | 済
29 | java | model | REPORT.java | 通報テーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 終了 | 済 | 済 | 済
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 終了 |  | 済 | 済
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 終了 | 済 | 済 | 済
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 終了 | 済 | 済 | 済
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 終了 | 済 | 済 | 済
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 終了 | 済 | 済 | 済
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 作業中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | reply.jsp | 投稿内容画面jsp | 石戸 | 作業中
40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 作業中
41 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
42 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
43 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 作業中
44 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
45 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
46 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
47 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
48 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
49 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 工数予実
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
日付 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
進捗率(％) | 木: 42.91%; 金: 53.54%; 土: 53.54%; 日: 53.54%; 月: 60.11%; 火: 70.42%; 水: 81.87%
予定進捗率(%) | 40% | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
総工数 | 127 | 127 | 127 | 127 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131
当日工数 | 木: 10; 金: 8; 月: 15; 火: 13
工数積算 | 木: 54.5; 金: 68; 月: 78.75; 火: 92.25; 水: 107.25