## 全体図
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## ログイン画面
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 登録完了
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## ID忘れた人用
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## PW忘れた人用
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 秘密の質問回答
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## トップ
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 通報
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 通報の中身
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 掲示板
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 掲示板(新規)
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 掲示板 (返信)
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手

## 設定
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 進捗
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 未着手
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 石戸 | 作業中
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 確認中
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 古川 | 作業中
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 確認中
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 確認中
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 作業中
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 確認中
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 確認中
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 確認中
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 確認中
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 確認中
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 終了
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 終了
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 作業中
24 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
25 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 終了
26 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 確認中
27 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
28 | java | model | REPORT.java | REPORTテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 確認中
29 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 確認中
30 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 未着手
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 確認中
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 石戸 | 作業中
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 川口 | 確認中
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 古川 | 作業中
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 確認中
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 上野 | 未着手
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 確認中
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 確認中
39 | js | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手
40 | js | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手
41 | js | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手
42 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手
43 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手
44 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手
45 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手
46 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手
47 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手