## 全体進捗管理
プロジェクト名 |  | チーム源田 | [6 empty] | 開始日 |  |  |  | 2023-06-01
[9 empty] | 終了日 |  |  |  | 2023-06-30
No | タスク |  | 担当者 | 予定 |  | ステータス | 2023-06-01
| カテゴリ | 作業名 |  | 開始日 | 終了日 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
[7 empty] | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
チーム立ち上げ
|  | どんな物を作成したいか仮案 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | ２案
|  | ペルソナ設定 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 終了
要件定義
|  | 制作内容(おおまかな制作物) | 全員 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-02
|  | スケジュール決め |  | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-02
|  | システム、機能の細分化 |  | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 終了 | bar: 2023-06-05
| 外部設計 |  | 石戸
|  | 画面還移図作成 |  | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-07
|  | 外部設計書 | 川口・小神野（主） | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | 機能一覧 | 古川（主） | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
|  | DB定義書 | 石戸（主） | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 終了 | bar: 2023-06-06 to 2023-06-08
| 内部設計 |  | 上野
|  | ファイル構成一覧 |  | 2023-06-08 | 2023-06-23 | 仮決定 | bar: 2023-06-08 to 2023-06-09
| プログラミング |  | 全員 | 2023-06-12 | 2023-06-21 | プログラミング進捗を確認 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-23
|  | PWResetServlet.java | 川口 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | ReportServlet.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | REPORTDao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  | POSTER_HEADLINE.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | REPORT.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | report.jsp |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  | INFODisplayServlet.java | 石戸 | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | USER_INFODao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | LOGIN_USER.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | USER_INFO.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | INFODisplay.jsp |  | 2023-06-13 | 2023-06-16 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-16
|  | SettingServlet.java | 目崎 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | HASHTAGSDao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-13 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | HASHTAGS.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | setting.jsp |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | LogoutServlet.java | 上野 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
|  | ANIMALDao.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  | ANIMAL.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  | REPLYDao.java | 古川 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  | REPLY.java |  | 2023-06-13 | 2023-06-15 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-15
|  | pwReset.jsp |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | bar: 2023-06-13 to 2023-06-14
| 単体テスト |  | 小神野 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-21
| 結合テスト |  | 小神野 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | bar: 2023-06-19 to 2023-06-22
| 総合テスト |  | 小神野 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | bar: 2023-06-22 to 2023-06-26
| 発表の準備 |  | 川口 | 2023-06-16 | 2023-06-28 | bar: 2023-06-16 to 2023-06-28
| 発表会 |  | 全員 | bar: 2023-06-30

## プログラミング進捗
2023-06-01
[7 empty] | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-06-30
項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 担当者 | 状況 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 金
1 | java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 終了
2 | java | servlet | IDServlet.java | ID忘れた人用画面を呼び出す | 古川 | 終了
3 | java | servlet | PWServlet.java | PW忘れた人用画面を呼び出す | 目崎 | 終了
4 | java | servlet | SQServlet.java | 秘密の質問を答える画面を呼び出す | 小神野 | 終了
5 | java | servlet | PWResetServlet.java | PW再設定画面を呼び出す | 川口 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
6 | java | servlet | INFODisplayServlet.java | 決定した個人情報を表示する画面を呼び出す | 石戸 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
7 | java | servlet | TopServlet.java | トップ画面を呼び出す | 上野 | 終了
8 | java | servlet | ReportServlet.java | 通報画面を呼び出す | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
9 | java | servlet | PosterServlet.java | 掲示板画面を呼び出す | 目崎 | 終了
10 | java | servlet | SettingServlet.java | 設定画面を呼び出す | 目崎 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
11 | java | servlet | LogoutServlet.java | ログイン画面用を呼び出す | 上野 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
12 | java | dao | USER_INFODao.java | ユーザ個人情報関連のデータアクセス用DAO | 石戸 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
13 | java | dao | USER_SQDao.java | 秘密の質問関連のデータアクセス用DAO | 小神野 | 終了
14 | java | dao | POSTERDao.java | 掲示板関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 終了
15 | java | dao | CATEGORYDao.java | カテゴリ関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 終了
16 | java | dao | HASHTAGSDao.java | ハッシュタグ関連のデータアクセス用DAO | 目崎 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
17 | java | dao | REPLYDao.java | 返信関連のデータアクセス用DAO | 古川 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
18 | java | dao | ANIMALDao.java | 匿名の動物名関連のデータアクセス用DAO | 上野 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
19 | java | dao | REPORTDao.java | 通報関連のデータアクセス用DAO | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
20 | java | model | LOGIN_USER.java | ログインしているユーザのID保持 セッションスコープ用 | 石戸 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
21 | java | model | USER_INFO.java | USER_INFOテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 石戸 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
22 | java | model | USER_SQ.java | USER_SQテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
23 | java | model | POSTER.java | POSTERテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 終了
24 | java | model | POSTER_HEADLINE.java | POSTERテーブル内の「投稿ID」「タイトル」「投稿時間」のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
25 | java | model | CATEGORY.java | CATEGORYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 終了
26 | java | model | HASHTAGS.java | HASHTAGSテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 目崎 | 作業中 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
27 | java | model | REPLY.java | REPLYテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 古川 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
28 | java | model | ANIMAL.java | ANIMALテーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 上野 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
29 | java | model | USER_SQ.java | 秘密の質問テーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 小神野 | 終了
30 | java | model | REPORT.java | 通報テーブル1行分のデータを持つ、エンティティモデル | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
31 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面jsp | 目崎 | 終了
32 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | id.jsp | ID忘れ画面jsp | 古川 | 終了
33 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pw.jsp | PW忘れ画面jsp | 目崎 | 終了
34 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | sq.jsp | 秘密の質問画面jsp | 小神野 | 終了
35 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | pwReset.jsp | PW再設定画面jsp | 古川 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-14
36 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | INFODisplay.jsp | 決定した個人情報表示画面jsp | 石戸 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-16
37 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | top.jsp | トップページ画面jsp | 上野 | 終了
38 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | report.jsp | 通報画面jsp | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-15
39 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | setting.jsp | 設定画面jsp | 目崎 | 未着手 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-15
40 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | poster.jsp | 掲示板画面jsp | 目崎 | 終了
41 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通js | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
42 | javascript | WebContent/js | beforeLogin.js | ログインする前の画面用js全般 | 上野 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
43 | javascript | WebContent/js | afterLogin.js | ログインした後の画面用js全般 | 目崎 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
44 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通css | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-20
45 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用css ログイン前の入力ボックスの大きさ、配置など | 古川 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-21
46 | css | WebContent/css | poster.css | 新規投稿、返信、通報のひな型用css | 石戸 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-21
47 | css | WebContent/css | board.css | 掲示板のタイトルと通報のタイトルが並ぶ画面のcss | 川口 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-21
48 | css | WebContent/css | setting.css | 設定画面のcss | 上野 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-21
49 | css | WebContent/css | list.css | 一覧表示画面用css | 目崎 | 未着手 | bar: 2023-06-18 to 2023-06-21